Приложение к приказу МУ отдела

образования от 05.09.2018 № 239

План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ОГЭ) и среднего общего (далее – ЕГЭ) образования на территории Цильнинского района в 2020 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Анализ проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году |  |
| 1.1. | Проведение анализа итогов организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории Цильнинского района в 2019 году | До 30 сентября 2019 г. | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 1.2. | Проведение заседаний РМО по итогам проведения ГИА | Сентябрь - октябрь 2019 г. | Руководители РМО |  |
| 1.3. | Проведение совещания руководителей «Об итогах организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории Цильнинского района в 2019 году» | Август октябрь 2019 г. | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 2 | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период | Август-сентябрь 2019 г. | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 2.1.1. | Формирование и реализация индивидуальных планов работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем образовании | До 20 августа 2019 г. | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 2.1.2. | Формирование и контроль деятельности за реализацией плана работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем образовании | До 30.08.2019 | МУ управление образования |  |
| 2.1.3. | Проведение консультаций по предметам с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем образовании | Август-сентябрь 2019 г. | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 2.1.4. | Организация работы РМО в помощь учителям – предметникам по подготовке обучающихся к ГИА | Август 2019-апрель 2020 года | МУ управление образования |  |
| 2.1.5. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в т.ч. демонстрационных версий 2020 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | Август 2019 г. -апрель 2020 г. | образовательные организации |  |
| 2.1.6. | Организация и проведение тренировочно -диагностического тестирования обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ТДТ) | ноябрь 2019 г.- март 2020 г. | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 2.1.7. | Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету | ноябрь 2019 г.- март 2020 г. | образовательные организации |  |
| 2.1.8. | Организация и проведение пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | март 2020 г. | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 2.1.9. | Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов | Ноябрь 2019- март 2020 года | образовательные организации |  |
| 3. | Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |
| 3.1. | Формирование муниципальной нормативной правовой базы, документации МУ управления образования и образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2020 году: | В течение 2019-2020 учебного года | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 3.1.1. | Об утверждении плана-графика подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Цильнинского района в 2020 году | Август 2019 г. | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 3.1.2. | Об определении функций по организации подготовки и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Цильнинского района в 2020 году | сентябрь 2019 г. | МУ управление образования |  |
| 3.1.3. | Об определении мест регистрации участников ЕГЭ в 2020 году и итогового сочинения (изложения) на территории Цильнинского района | Октябрь 2019 г. | МУ управление образования |  |
| 3.1.4. | О порядке проведения информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году | Октябрь 2019 г. | МУ управление образования |  |
| 3.1.5. | Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году | Ноябрь 2019 года | МУ управление образования |  |
| 3.1.6. | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 2019-2020 учебном году | Ноябрь 2019 года | МУ управление образования |  |
| 3.1.7. | О проведении пробных экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году | Март 2020 г. | МУ управление образования |  |
| 3.1.8. | Об информировании работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ППЭ, о времени проведения экзамена и месте проведения экзамена в 2019 году | Апрель-май 2020 г. | МУ управление образования |  |
| 3.1.9. | Об утверждении состава работников, участвующих в организации и проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ППЭ в 2019 году | Апрель-май 2020 г. | МУ управление образования |  |
| 3.1.10. | О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления обеспечения сбора сведений о вариантах прохождения ГИА выпускниками 9,11 классов | Ноябрь 2019 г. | МУ управление образования |  |
| 4 | Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации |  |
| 4.1. | Формирование перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих утвержденным требованиям информационной безопасности организации и проведения ГИА | Ноябрь 2019 г. | МУ управление образования |  |
| 4.2. | Размещение в установленном порядке заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА в 2020 году | Март 2020 года | МУ управление образования |  |
| 5 | Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации |  |
| 5.1. | Формирование организационной схемы проведения ГИА в 2019 году |  |
| 5.1.1. | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников образовательных организаций | Октябрь 2019 г. | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 5.1.2 | Определение мест регистрации участников ЕГЭ в 2020 году | До 20 октября 2019 г | Отдел образования |  |
| 5.1.3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего года; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | Октябрь 2019 г | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 5.1.4 | Определение муниципального координатора ГИА, муниципального оператора, участвующего в формировании и ведении РИС | Октябрь 2019 г | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 5.1.5. | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников общеобразовательных организаций | Октябрь 2019 г | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 5.1.6 | Формирование в установленном порядке списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ | До 30 декабря 2019 года | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 5.1.7. | Сбор и внесение в РИС сведений о | Ноябрь 2019-май 2020 года | МУ управление образования, образовательные организации |  |
|  | членах государственной экзаменационной комиссии, | До 20 ноября 2019 года |  |  |
|  | выпускниках 11 классов ОО текущего года | До 20 ноября 2019 года |  |  |
|  | выпускниках 9 классов ОО текущего года | До 19 февраля 2020 года |  |  |
|  | о ППЭ | До 20 ноября 2019 года |  |  |
|  | об аудиторном фонде для участников 11 класса, для участников 9 класса | До 20 ноября 2019 года, до 19 февраля 2020 года |  |  |
|  | Об участниках итогового сочинения (изложения) | До 20 ноября 2019 года |  |  |
|  | Об участниках итогового собеседования по русскому языку | До 20 ноября 2019 года |  |  |
|  | о детях с ОВЗ и детях – инвалидах | До 20 ноября 2019 года |  |  |
|  | о перечне предметов, выбранных для прохождения ГИА | До 05 февраля 2020 года |  |  |
|  | о формах прохождения ГИА |  |  |  |
|  | о работниках ППЭ |  |  |  |
|  | общественных наблюдателях |  |  |  |
|  | о допуске к ГИА |  |  |  |
|  | распределении работников ППЭ |  |  |  |
| 5.1.9 | Разработка, согласование и утверждение транспортной схемы доставки участников ЕГЭ и ОГЭ, маршрутных листов доставки членов (уполномоченных представителей) ГЭК в региональный центр обработки информации, в ППЭ и обратно | Февраль - апрель 2020 г. | МУ управление образования |  |
| 5 .1.10 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - ПАО «Ростелеком»; - МУЗ Большенагаткинской центральной районной больницей; - Ульяновское ОАО «Сетевая компания»; - отделение ГИБДД ОМВД России в Цильнинском районе; - ОВД по МО « Цильнинский район». | В течение 2019-2020 учебного года | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 5.1.11 | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов | В течение 2019-2020 учебного года | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 5.1.12 | Проведение работ по техническому оснащению ППЭ | В течение 2019-2020 учебного года | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 5.1.13 | Организация и проведение итогового выпускного сочинения (изложения) | В соответствии с утвержденными сроками | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 5.1.14 | Организация и проведение пробных экзаменов: - для выпускников 9 класса; - для выпускников 11 класса | Апрель 2020 года | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 5.1.15 | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА | В соответствии с утвержденными сроками | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 5.1.16 | Прием заявлений от лиц, желающих аккредитоваться как общественные наблюдатели на ГИА | Март-май 2020 г. | МУ управление образования |  |
| 6 | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |
| 6.1. | Организация и сопровождение работы «горячей линии» по вопросам ГИА | Сентябрь 2019- август 2020 г.г. | МУ управление образования |  |
| 6.2 | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | В течение 2019-2020 учебного года | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 6.3. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО | октябрь 2019 г.- май 2020 г. | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 6.4 | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА | В течении года | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 6.5. | Участие в web-тренингах для участников образовательного процесса | Один раз в месяц | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 6.6. | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений | В течении года | МУ управление образования |  |
| 6.7. | Участие в проведении единого ЕГЭ для родителей | Февраль 2020 года | Пункт проведения экзаменов |  |
| 6.8. | Взаимодействие с газетой «Цильнинские новости» | В течении года | МУ управление образования |  |
| 7 | Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА |  |
| 7.1 | Организация и проведение проверки ОО по организации подготовки к ГИА (анализ плана-графика по подготовке и проведению ГИА в 2019 году: - мониторинг сайтов ОО; - выездные проверки деятельности ОО по вопросам проведения ГИА; - анализ результатов входного тестирования обучающихся 9,11 классов по обязательным учебным предметам; | Ноябрь 2019 года -апрель 2020 года | МУ управление образования |  |
| 7.2 | Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к ГИА по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений | Ноябрь 2019-март 2020 г.г. | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 7.3. | Организация работы ОО по контролю наличия паспортов у выпускников 9,11 классов | До 01 февраля 2020 г. | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 7.4. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА | Сентябрь 2019 – июль 2020 года | МУ управление образования |  |
| 7.5. | Организация и проведение совещаний руководителей и заместителей руководителей по итогам тематических проверок | 1 раз в квартал | МУ управление образования |  |
| 8 | Информационное сопровождение ВПР и НИКО |
| 8.1. | Своевременное размещение и обновление на официальных сайтах МУ управление образования и общеобразовательных организаций информации по вопросам проведения ВПР и НИКО. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР и НИКО | В течение 2019-2020 учебного года | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 8.2. | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР и НИКО, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | В течение 2019-2020 учебного года | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 8.3. | Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросу участия обучающихся в ВПР и НИКО | В течение 2019-2020 учебного года | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 9 | Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение ВПР и НИКО |
| 9.1. | Издание приказов по организации, подготовке и проведению ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 9.2. | Подготовка и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 9.3. | Издание приказов о составах комиссий, назначению координаторов, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, регламенте проведения ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 9.4. | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к ВПР и НИКО | В течение 2019-2020 учебного года | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 9.5. | Выявление обучающихся «группы риска» и создание для них индивидуальных образовательных маршрутов | В течение 2019-2020 учебного года | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 10. | Организационно-технологическое обеспечение ВПР и НИКО |
| 10.1. | Обеспечение своевременного внесения сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 10.2. | Обеспечение своевременной регистрации на официальном интернет – портале ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 10.3. | Обеспечение своевременного направления заявки на участие в ВПР и НИКО по соответствующему учебному предмету через официальный интернет – портал ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 10.4. | Организация и проведение ВПР и НИКО | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 10.5. | Получение результатов ВПР и НИКО по соответствующему учебному предмету | В соответствии с графиком | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 11 | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому и организационно-технологическому обеспечению проведения тренировочно-диагностического тестирования обучающихся выпускных классов |
| 11.1. | Своевременное размещение на сайте МУ управления образования информации по вопросам проведения тренировочно-диагностического тестирования (далее – ТДТ) обучающихся выпускных классов по всем учебным предметам | До 01.11.2019 | МУ управление образования |  |
| 11.2. | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ, структуре и содержанию демоверсий КИМ, срокам обработки и проверки работ участников ТДТ, системе оценивания | В течение 2019-2020 учебного года | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 11.3 | Своевременное формирование и направление в ИРО заявки на материалы для проведения ТДТ | До 01.11.2019 | МУ управление образования, образовательные организации |  |
| 11.4 | Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов | 20.11.2019 – март 20202 г. | МУ управление образования, образовательные организации |  |